## Time In Phase
/Proyectos/PSP2.1 Programa7
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
Planeación | 1:15 | 1:16 | 8:49 | 21.2%
Diseño | 0:37 | 1:26 | 5:11 | 12.4%
Revisión de Diseño | 0:12 | 0:26 | 1:37 | 3.88%
Codificación | 2:22 | 1:29 | 15:47 | 37.9%
Revisión de Codificación | 0:10 | 0:26 | 1:28 | 3.52%
Compilación | 0:09 | 0:05 | 1:01 | 2.44%
Pruebas | 0:44 | 0:22 | 4:48 | 11.5%
Postmortem | 0:25 | 0:29 | 3:00 | 7.2%
Total | 5:56 | 5:59 | 41:41
Total Time UPI (70%) | 7:34
Total Time LPI (70%) | 4:18
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 09:51 AM el 29/04/2017